ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2021 р. № 136-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення 150-річчя 
з дня народження Лесі Українки

1. Провести:

у Житомирській та Волинській областях, м. Києві та в інших населених пунктах за участю керівництва держави, народних депутатів України, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та науковців урочистості, присвячені відзначенню 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Обласні та Київська міська держадміністрації.

Лютий 2021 року;

у м. Києві урочистий мистецький  захід, присвячений 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

МКІП, Київська міська держадміністрація.

Лютий 2021 року;

у закладах освіти та наукових установах науково-практичні та/або тематичні конференції, літературно-мистецькі вечори, наукові та літературні читання, засідання за круглим столом та семінари, тематичні експозиції та виставки, лекції, виставки малюнків, перегляди кінофільмів, бесіди, мистецькі конкурси, святкові концертні програми, присвячені творчості Лесі Українки.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МОН, заклади освіти (за згодою), Національна академія наук (за згодою).

Протягом 2021 року;

конкурс літературних, дослідницьких та мультимедійних учнівських проектів, присвячених 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

МОН, Національний центр “Мала академія наук України” (за згодою), заклади освіти (за згодою).

Протягом 2021 року;

у м. Новограді-Волинському Житомирської області захід “Міжнародне свято літератури і мистецтв “Лесині джерела”.

Житомирська обласна держадміністрація, МКІП.

Серпень 2021 року;

у закладах культури тематичні культурно-мистецькі та культурно-освітні заходи, літературні та мистецькі конкурси, дискусії, конференції, засідання за круглим столом, наукові читання для відвідувачів різних вікових категорій, бесіди, лекції, тематичні заняття, літературно-мистецькі виставки, науково-практичні конференції.

МКІП, Національна академія наук (за згодою), Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.

Протягом 2021 року;

у Волинській області (м. Луцьк, м. Ковель, с. Колодяжне)                    IX Міжнародний фестиваль українського фольклору “Берегиня”, присвячений великій поетесі і збирачу автентичного волинського фольклору Лесі Українці;

у м. Луцьку заключний етап XXV Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки “Лесина осінь”.

Волинська обласна держадміністрація.

Протягом 2021 року;

мандрівний літературно-мистецький фестиваль “Подорож з Лесею до моря”.

Державна установа “Український інститут книги” (за згодою), МКІП.

Протягом 2021 року;

cпеціальну програму заходів, присвячену 150-річчю з дня народження Лесі Українки, у рамках проведення Днів європейської спадщини 2021.

МКІП, обласні та Київська міська держадміністрації.

Вересень 2021 року.

2. Забезпечити:

підготовку та видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах.

МКІП, державна установа “Український інститут книги” (за згодою), Волинський національний університет імені Лесі Українки (за згодою), Інститут літератури           ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук (за згодою).

Протягом 2021 року;

проведення реставраційно-ремонтних робіт памʼятки культурної спадщини “Садиба поетеси і громадської діячки Лесі Українки”                   у с. Колодяжне Ковельського району Волинської області.

Волинська обласна держадміністрація.

Протягом 2021 року;

здійснення реконструкції Літературно-меморіального музею Лесі Українки (м. Новоград-Волинський).

Житомирська обласна держадміністрація.

Протягом 2021 року;

створення інформаційного порталу, присвяченого життю та діяльності Лесі Українки.

Національний центр “Мала академія наук України” (за згодою), МОН.

Протягом 2021 року;

проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки у країнах, пов’язаних із життям і діяльністю видатної української поетеси, із залученням представників закордонного українства.

МЗС, державна установа “Український інститут” (за згодою).

I півріччя 2021 року;

організацію заходів та проектів культурної дипломатії за кордоном та на майданчиках міжнародних організацій.

МЗС, державна установа “Український інститут” (за згодою).

Протягом 2021 року;

проведення  тематичної сесії, присвяченої життєвому  і  творчому  шляхові  Лесі Українки, у  рамках реалізації творчого конкурсу (пітчингу) кінопроектів, на виробництво (створення) яких надається державна підтримка.

Держкіно.

Протягом 2021 року;

підтримку проектів щодо видання творів Лесі Українки та про Лесю Українку, переважно інноваційних форматів (комікси, графічні романи, інтерактивні видання тощо);

підтримку проектів щодо здійснення перекладу, видання творів Лесі Українки, дослідження творів Лесі Українки іноземними мовами.

Державна установа “Український інститут книги” (за згодою), МКІП.

Протягом 2021 року;

сприяння висвітленню заходів, присвячених відзначенню 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” (за згодою).

Протягом 2021 року;

сприяння трансляції радіоспектаклів та показу фільмів за творами Лесі Українки (дубльованих, озвучених або субтитрованих мовами національних меншин).

Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” (за згодою), Держкіно.

Протягом 2021 року;

сприяння проведенню тематичних теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності Лесі Українки.

Держкомтелерадіо, АТ “НСТУ” (за згодою), МКІП.

Протягом 2021 року;

виготовлення та введення в обіг ювілейної монети, присвяченої 
150-річчю з дня народження Лесі Українки.

Національний банк (за згодою).

Протягом 2021 року;

випуск художнього поштового блоку, присвяченого 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

Мінінфраструктури, АТ “Укрпошта” (за згодою).

Протягом 2021 року;

показ вистав у театрах України за творами Лесі Українки.

МКІП, обласні та Київська міська держадміністрації.

Протягом 2021 року;

відкриття в музеях України нових та оновлення наявних тематичних музейних експозицій, присвячених діяльності і творчості Лесі Українки.

МКІП, обласні та Київська міська держадміністрації.

Протягом 2021 року.

3. Сприяти виготовленню та розміщенню соціальної реклами, присвяченої 150-річчю з дня народження Лесі Українки.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МКІП.

Протягом 2021 року.

### _____________________